SteelQuote

Przeniesienie aplikacji i bazy danych do Microsoft Azure

Stan obecny, wymagania techniczne, rozmiar, koszty, plan wdrożenia i pytania do IT

Wersja dokumentu: 1.1 (dodane: ustalenie dot. dostępu z internetu)

Data: 19.10.2026

Dotyczy wersji aplikacji: 2.0 (produkcja) / 2.1 (repozytorium)

Przygotował: Mateusz Mazur

Spis treści

1. Podsumowanie w pięciu punktach	3

2. Stan obecny (sprawdzone w kodzie i bazie)	3

2.1. Zmienne środowiskowe (konfiguracja)	3

3. PostgreSQL czy MySQL? Odpowiedź: PostgreSQL	4

4. Jak to postawić w Azure: opcje	4

Opcja A: usługi zarządzane (rekomendowana)	4

Opcja B: maszyna wirtualna (VM), jeśli IT proponuje „serwer w Azure”	4

5. Wymagania techniczne i rozmiar (sizing)	5

5.1. Szacunek przyrostu danych	5

5.2. Zalecana konfiguracja bazy (Flexible Server)	5

5.3. Zalecana konfiguracja aplikacji	5

6. Szacunkowe koszty miesięczne	6

7. Co trzeba zmienić w aplikacji (moja strona)	6

8. Informacje, których potrzebuję od IT / Azure	6

8.0. Ustalenia na dziś (19.10.2026)	7

8.1. Krytyczne (blokujące start)	7

8.2. Baza danych	7

8.3. Bezpieczeństwo i zgodność	7

8.4. Organizacyjne	7

9. Plan wdrożenia krok po kroku	8

9.1. Przeniesienie danych: jak to zrobić technicznie	8

10. Ryzyka i jak je ograniczyć	8

11. Odpowiedzi na typowe pytania techniczne	9

# 1. Podsumowanie w pięciu punktach

- Baza danych: PostgreSQL. Lokalnie działa PostgreSQL 16.6, na produkcji (AbacusAI) też PostgreSQL. Nie MySQL.

- Rekomendacja: zostać przy PostgreSQL. W Azure to usługa „Azure Database for PostgreSQL – Flexible Server”. Przejście na MySQL oznaczałoby przepisanie zapytań i migracji, bez żadnej korzyści.

- Dane są małe. Baza z danymi demo zajmuje 11 MB (28 tabel). Realny przyrost szacuję poniżej 1 GB rocznie. Najmniejszy dysk w Azure (32 GiB) wystarczy na wiele lat.

- Minimalny zestaw w Azure: 1 serwer PostgreSQL (2 vCore, 4–8 GB RAM, 32 GiB dysku), 1 hosting aplikacji Node.js (App Service albo Container Apps) i Key Vault na sekrety. Szacunkowo 110–140 EUR/mies. w wariancie rekomendowanym, ok. 400 EUR/mies. z wysoką dostępnością.

- Jedna rzecz do przerobienia w aplikacji: generowanie PDF działa dziś przez zewnętrzne API AbacusAI. Po wyjściu z AbacusAI trzeba je zastąpić własnym silnikiem (Chromium w kontenerze). To praca po mojej stronie, ok. 2–4 dni.

# 2. Stan obecny (sprawdzone w kodzie i bazie)

| Element | Stan obecny |
| --- | --- |
| Typ bazy danych | PostgreSQL (lokalnie wersja 16.6, 64-bit) |
| Rozmiar bazy | 11 MB z danymi demo (78 ofert, 11 klientów, 12 użytkowników) |
| Liczba tabel | 28 tabel w schemacie public |
| Rozszerzenia PostgreSQL | pg_trgm (szybkie wyszukiwanie ofert i klientów po fragmencie tekstu), plpgsql |
| Dostęp z aplikacji | Biblioteka node-postgres (pg), surowe zapytania SQL. Prisma 6.7 tylko dla 5 modeli logowania (NextAuth, obecnie nieużywane) |
| Migracje schematu | 33 pliki SQL (migrations/001–033), idempotentne (IF NOT EXISTS), wgrywane przez psql |
| Aplikacja | Next.js 14 + React 18 + TypeScript, serwer Node.js (zalecany Node 20 LTS lub nowszy) |
| Logowanie | Własny JWT (JWT_SECRET) + hasła bcrypt w tabeli users |
| Pliki / załączniki | Brak: aplikacja nie zapisuje plików na dysku ani w bazie. PDF generowany na żądanie |
| Generowanie PDF | Zewnętrzne API AbacusAI (apps.abacus.ai) z kluczem ABACUSAI_API_KEY |
| Usługi zewnętrzne | Geoapify (odległości dla transportu, opcjonalnie), awaryjnie Nominatim + OSRM (OpenStreetMap) |
| Hosting dziś | AbacusAI DeepAgent (hosting + baza po ich stronie) |

## 2.1. Zmienne środowiskowe (konfiguracja)

| Zmienna | Do czego | W Azure |
| --- | --- | --- |
| DATABASE_URL | Połączenie z PostgreSQL | Key Vault, z ?sslmode=require |
| JWT_SECRET | Podpisywanie sesji logowania | Key Vault (nowy, losowy) |
| NEXTAUTH_SECRET / NEXTAUTH_URL | Uśpiony moduł NextAuth | Ustawić adres docelowy |
| ABACUSAI_API_KEY | Generowanie PDF | Do usunięcia po zmianie silnika PDF |
| GEOAPIFY_API_KEY | Odległości transportowe (opcjonalne) | Key Vault |

# 3. PostgreSQL czy MySQL? Odpowiedź: PostgreSQL

Azure oferuje obie bazy jako usługi zarządzane (Azure Database for PostgreSQL i Azure Database for MySQL, obie w wariancie Flexible Server). Dla SteelQuote wybór jest jednoznaczny:

- Kod jest napisany pod PostgreSQL. W kodzie i migracjach jest ok. 90 miejsc z elementami specyficznymi dla PostgreSQL: ILIKE, RETURNING, ON CONFLICT, rzutowania ::, JSONB, SERIAL, SELECT … FOR UPDATE, indeksy pg_trgm.

- Migracja na MySQL = przepisanie warstwy danych. Szacunkowo 2–4 tygodnie pracy plus pełne ponowne testy wyliczeń cenowych. Bez korzyści funkcjonalnych ani kosztowych.

- Koszt jest porównywalny. Ceny PostgreSQL i MySQL w Azure dla tej samej mocy są praktycznie takie same.

- PostgreSQL to standard w Azure. Microsoft aktywnie rozwija tę usługę: wersje 13–17, automatyczne kopie zapasowe, wysoka dostępność, logowanie przez Entra ID.

Rekomendacja: Azure Database for PostgreSQL – Flexible Server, wersja 16 (taka sama jak lokalnie) albo 17. Nie Single Server, bo ta usługa została wycofana.

# 4. Jak to postawić w Azure: opcje

## Opcja A: usługi zarządzane (rekomendowana)

Azure dba o system operacyjny, aktualizacje, kopie zapasowe i restart po awarii. My wdrażamy tylko aplikację.

| Komponent | Usługa Azure | Uwagi |
| --- | --- | --- |
| Baza danych | Azure Database for PostgreSQL – Flexible Server | Kopie zapasowe automatycznie, przywracanie do punktu w czasie (PITR) |
| Aplikacja | Azure Container Apps albo App Service (Linux, kontener) | Kontener, bo silnik PDF potrzebuje Chromium |
| Sekrety | Azure Key Vault | Hasło do bazy, JWT_SECRET, klucze API |
| Obraz aplikacji | Azure Container Registry (Basic) | Przechowuje zbudowane wersje aplikacji |
| Sieć | VNet + Private Endpoint / VNet integration | Baza niedostępna z internetu, tylko z aplikacji |
| Monitoring | Application Insights + Log Analytics | Logi, błędy, alerty |
| Domena i SSL | Domena firmowa + certyfikat zarządzany | Np. steelquote.<domena firmy> (do ustalenia z IT) |

## Opcja B: maszyna wirtualna (VM), jeśli IT proponuje „serwer w Azure”

Jedna maszyna Linux (Ubuntu 22.04/24.04) z aplikacją w Dockerze. Baza najlepiej i tak jako osobna usługa Flexible Server. Instalowanie PostgreSQL na tej samej VM odradzam: kopie zapasowe, aktualizacje i odtwarzanie po awarii spadają wtedy na nas.

| Parametr VM | Zalecenie |
| --- | --- |
| Rozmiar | Standard_B2s (2 vCPU, 4 GB RAM) minimum, Standard_B2ms / D2s_v5 (2 vCPU, 8 GB RAM) komfortowo |
| Dysk systemowy | 64 GB Premium SSD (system, Docker, obrazy, logi) |
| System | Ubuntu Server 22.04 LTS lub 24.04 LTS |
| Oprogramowanie | Docker + Docker Compose albo Node.js 20 LTS + PM2, reverse proxy (nginx / Caddy) z HTTPS |
| Porty | 443 (HTTPS) dla użytkowników, 22 (SSH) tylko z sieci firmowej / Bastion |

Jeśli IT da wybór: Opcja A. Mniej pracy utrzymaniowej dla jednoosobowego zespołu i SLA Microsoftu na bazę. Opcja B jest akceptowalna, jeśli polityka firmy wymaga VM.

# 5. Wymagania techniczne i rozmiar (sizing)

## 5.1. Szacunek przyrostu danych

Dziś 78 ofert demo zajmuje ok. 630 KB razem z indeksami, czyli ok. 8 KB na ofertę. Z zapasem na wersje ofert, kroki akceptacji i historię liczę 20 KB na ofertę.

| Scenariusz | Ofert / rok | Przyrost / rok |
| --- | --- | --- |
| Mały: 10 handlowców × 3 oferty dziennie | ok. 7 500 | ok. 150 MB |
| Średni: 20 handlowców × 5 ofert dziennie | ok. 25 000 | ok. 500 MB |
| Duży: 50 handlowców × 8 ofert dziennie | ok. 100 000 | ok. 2 GB |

Wniosek: nawet w dużym scenariuszu najmniejszy dysk Flexible Server (32 GiB) wystarczy na ponad 10 lat. Dysk można powiększać później bez przestoju. Zmniejszyć się go nie da, więc nie warto zaczynać od większego.

## 5.2. Zalecana konfiguracja bazy (Flexible Server)

| Parametr | Test / UAT | Produkcja (start) | Produkcja (HA) |
| --- | --- | --- | --- |
| Warstwa | Burstable | Burstable lub General Purpose | General Purpose |
| Rozmiar | B1ms 1 vCore, 2 GiB RAM | B2s 2 vCore, 4 GiB RAM | D2ds_v5 2 vCore, 8 GiB RAM |
| Dysk | 32 GiB | 32 GiB (autogrow ON) | 32–64 GiB (autogrow ON) |
| Wersja PostgreSQL | 16 | 16 | 16 |
| Kopie zapasowe | 7 dni | 14–35 dni | 35 dni, geo-redundantne |
| Wysoka dostępność | Nie | Nie | Zone-redundant HA (replika w drugiej strefie) |
| Połączenia | do 50 | do ok. 100 | do ok. 400+ |

Uwaga: wysoka dostępność (HA) nie jest dostępna w warstwie Burstable. Jeśli firma wymaga SLA z automatycznym przełączeniem, potrzebna jest warstwa General Purpose.

## 5.3. Zalecana konfiguracja aplikacji

| Parametr | Zalecenie |
| --- | --- |
| CPU / RAM | 1–2 vCPU, 2–4 GB RAM (Chromium do PDF potrzebuje ok. 500 MB w szczycie) |
| Liczba instancji | 1 na start, 2 przy wymogu HA (aplikacja jest bezstanowa, skaluje się poziomo) |
| Środowisko uruchomieniowe | Node.js 20 LTS (lub 22 LTS) w kontenerze Linux x64 |
| Miejsce na pliki | Niepotrzebne: aplikacja nie zapisuje plików. Ewentualnie Azure Blob Storage, jeśli kiedyś PDF-y mają być archiwizowane |
| Ruch wychodzący (egress) | Dostęp do api.geoapify.com (opcjonalnie nominatim.openstreetmap.org, router.project-osrm.org). Po zmianie silnika PDF apps.abacus.ai nie jest potrzebne |
| Ruch przychodzący | Tylko HTTPS 443. Opcjonalnie dostęp tylko z sieci firmowej / VPN |

# 6. Szacunkowe koszty miesięczne

Ceny orientacyjne (region West Europe, cennik pay-as-you-go, bez rabatów umowy Enterprise firmy). Dokładną kwotę trzeba policzyć w Azure Pricing Calculator albo zapytać IT. Korporacyjne umowy zwykle dają niższe stawki.

| Pozycja | Minimum | Rekomendowane | Z HA |
| --- | --- | --- | --- |
| PostgreSQL Flexible Server (compute) | ok. 15 EUR (B1ms) | ok. 50 EUR (B2s) | ok. 2 × 130 EUR (D2ds_v5 + replika HA) |
| Dysk 32 GiB + kopie zapasowe | ok. 5 EUR | ok. 5–8 EUR | ok. 15 EUR (geo) |
| Hosting aplikacji (Container Apps / App Service) | ok. 15 EUR | ok. 40–60 EUR | ok. 100–120 EUR (2 instancje) |
| Container Registry Basic | ok. 5 EUR | ok. 5 EUR | ok. 5 EUR |
| Key Vault, Application Insights, logi | ok. 2–5 EUR | ok. 5–10 EUR | ok. 10–20 EUR |
| RAZEM (orientacyjnie) | ok. 40–50 EUR | ok. 110–140 EUR | ok. 400–420 EUR |

Środowisko testowe (UAT) to dodatkowo ok. 40–50 EUR miesięcznie w konfiguracji minimalnej. Można je wyłączać poza okresami testów, bo Flexible Server da się zatrzymać.

# 7. Co trzeba zmienić w aplikacji (moja strona)

| Zmiana | Opis | Szacunek |
| --- | --- | --- |
| Silnik PDF | Zastąpić API AbacusAI własnym renderem HTML → PDF (Playwright / Puppeteer z Chromium w kontenerze). Bez tego PDF-y przestaną działać po wyjściu z AbacusAI | 2–4 dni |
| Dockerfile | Obraz Node 20 + Chromium + next build w trybie standalone | 0,5–1 dzień |
| Połączenie z bazą przez SSL | Azure wymaga szyfrowanego połączenia: DATABASE_URL z sslmode=require, ewentualnie ustawienie ssl w puli pg | 0,5 dnia |
| Konfiguracja Prisma | Usunąć twardą ścieżkę /home/ubuntu/… i binaryTarget linux-musl-arm64 (ślad po AbacusAI), ustawić target pod Linux x64 | 0,5 dnia |
| Rozszerzenie pg_trgm | Administrator Azure musi dodać pg_trgm do parametru serwera azure.extensions, inaczej CREATE EXTENSION się nie uda. Migracja 008 ma zabezpieczenie, ale bez pg_trgm wyszukiwanie będzie wolniejsze | IT, 5 min |
| Pipeline wdrożeniowy | GitHub Actions / Azure DevOps: build obrazu → Container Registry → wdrożenie. Migracje SQL jako osobny krok | 1–2 dni |
| Testy na UAT | Pełny test ofert, wyliczeń cen, akceptacji, PDF, analityki na danych przeniesionych z produkcji | 2–3 dni |

Razem po mojej stronie: ok. 7–12 dni roboczych, zależnie od tego, ile infrastruktury (sieć, Key Vault, pipeline) przygotuje IT.

# 8. Informacje, których potrzebuję od IT / Azure

Lista do przekazania zespołowi IT. Bez punktów krytycznych (8.1) nie da się zacząć.

## 8.0. Ustalenia na dziś (19.10.2026)

| Pytanie | Status | Ustalenie / co z tego wynika |
| --- | --- | --- |
| 8.1 pkt 5: dostęp z internetu czy tylko z sieci firmowej? | Ustalone | Aplikacja dostępna z internetu. Potrzebne: domena + certyfikat HTTPS. Baza pozostaje niewidoczna z internetu (dostęp tylko od strony aplikacji). Szczegóły sieci firmowej (VNet / hub) jeszcze nieznane |

## 8.1. Krytyczne (blokujące start)

- Subskrypcja i Resource Group: w której subskrypcji Azure i grupie zasobów ma stać aplikacja? Kto jest właścicielem kosztów (cost center)?

- Region: West Europe, North Europe, Poland Central? Czy dane muszą zostać w UE / w Polsce?

- Model hostingu: czy możemy użyć usług zarządzanych (PostgreSQL Flexible Server + Container Apps / App Service), czy IT wymaga VM?

- Dostępy dla mnie: jaka rola (Contributor na Resource Group?), konto w Entra ID, MFA, ewentualnie VPN / Bastion.

- Sieć: czy aplikacja ma być dostępna z internetu, czy tylko z sieci firmowej / VPN? Czy jest firmowy VNet / hub, do którego trzeba się podpiąć?

- Domena i certyfikat: pod jakim adresem ma działać (np. steelquote.<domena firmy>)? Kto wystawia certyfikat SSL i konfiguruje DNS?

## 8.2. Baza danych

- Czy IT zakłada serwer PostgreSQL, czy robię to ja? Potwierdzenie: Flexible Server, wersja 16.

- Dodanie pg_trgm do parametru azure.extensions.

- Wymagany okres przechowywania kopii zapasowych (7 / 14 / 35 dni) i czy geo-redundancja?

- Czy wymagana jest wysoka dostępność (HA) i jakie są cele RPO / RTO (ile danych możemy stracić, jak długo może trwać przestój)?

- Logowanie do bazy: hasło w Key Vault czy Entra ID / Managed Identity?

- Okno serwisowe (maintenance window): kiedy Azure może aktualizować serwer, np. niedziela w nocy?

## 8.3. Bezpieczeństwo i zgodność

- Polityki firmy: wymagane tagi, nazewnictwo zasobów, Azure Policy, Defender for Cloud?

- Czy aplikacja może łączyć się z zewnętrznymi API (Geoapify, OpenStreetMap)? Czy jest firewall wychodzący / proxy?

- Czy logowanie użytkowników ma docelowo przejść na firmowe SSO (Entra ID)? To zmiana w aplikacji, do wyceny osobno.

- Gdzie trzymać kod i z czego robić wdrożenia: GitHub (obecnie) czy firmowe Azure DevOps?

- Wymagania RODO / klasyfikacja danych: baza zawiera dane kontaktowe klientów i ceny.

## 8.4. Organizacyjne

- Kto po stronie IT jest osobą kontaktową i kto zatwierdza zmiany na produkcji?

- Czy potrzebne są dwa środowiska (UAT + produkcja)? Rekomenduję tak.

- Termin przejścia i czy AbacusAI ma działać równolegle przez okres przejściowy?

# 9. Plan wdrożenia krok po kroku

| Etap | Zakres | Kto | Czas |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Odpowiedzi na pytania z rozdz. 8, decyzja: Opcja A czy B | IT + Mateusz | 1–2 tyg. |
| 2 | Przygotowanie infrastruktury UAT: Resource Group, VNet, PostgreSQL, Key Vault, Registry, hosting | IT lub Mateusz | 1–3 dni |
| 3 | Zmiany w aplikacji: silnik PDF, Dockerfile, SSL, Prisma, pipeline | Mateusz | 5–8 dni |
| 4 | Wgranie schematu (migracje 001–033) na UAT i testowe przeniesienie kopii danych z produkcji | Mateusz | 1 dzień |
| 5 | Testy UAT z użytkownikami kluczowymi (oferty, ceny, akceptacje, PDF) | Mateusz + biznes | 3–5 dni |
| 6 | Przygotowanie produkcji (jak UAT, w docelowym rozmiarze) | IT lub Mateusz | 1–2 dni |
| 7 | Migracja produkcyjna: zamrożenie AbacusAI → pg_dump → pg_restore do Azure → weryfikacja liczby rekordów → przełączenie DNS | Mateusz | 2–4 godz. (poza godz. pracy) |
| 8 | Okres przejściowy: AbacusAI w trybie tylko do odczytu jako zapas, potem wyłączenie | Mateusz | 2–4 tyg. |

## 9.1. Przeniesienie danych: jak to zrobić technicznie

- Zapowiedziana przerwa: użytkownicy nie tworzą ofert (ok. 1–2 godziny).

- Eksport z obecnej bazy: pg_dump --format=custom --no-owner --no-acl (przy 11–100 MB trwa to kilka sekund).

- Import do Azure: pg_restore --no-owner --dbname="<DATABASE_URL Azure>".

- Weryfikacja: porównanie liczby wierszy w każdej z 28 tabel, wartości sekwencji (numery ofert) i kilku losowych ofert, łącznie z ich wyliczeniami.

- Przełączenie aplikacji na nowy DATABASE_URL i DNS, test dymny (logowanie, nowa oferta, PDF).

- Plan awaryjny: jeśli coś nie działa, wracamy na AbacusAI (stara baza nie jest kasowana).

Alternatywa przy większych danych: Azure Database Migration Service. Przy tym rozmiarze bazy pg_dump / pg_restore jest prostszy i w pełni wystarczający.

# 10. Ryzyka i jak je ograniczyć

| Ryzyko | Wpływ | Jak ograniczamy |
| --- | --- | --- |
| PDF przestaje działać po odcięciu AbacusAI | Wysoki | Nowy silnik PDF gotowy i przetestowany na UAT przed migracją |
| Brak pg_trgm w Azure | Średni | Dopisane do listy dla IT (azure.extensions). Migracja 008 działa też bez niego, tylko wyszukiwanie jest wolniejsze |
| Różnice w wyliczeniach po migracji | Wysoki | Porównanie kilku ofert wzorcowych 1:1 (ceny, VAT, waluty, zaokrąglenia) przed i po |
| Blokady sieciowe (firewall, proxy) | Średni | Wczesne potwierdzenie z IT listy domen wychodzących |
| Opóźnienia po stronie dostępów / zatwierdzeń IT | Średni | Wysłanie listy z rozdz. 8 jak najwcześniej |
| Utrata danych w trakcie przełączenia | Wysoki | Zamrożenie zapisów, pełny dump, stara baza zostaje jako zapas |

# 11. Odpowiedzi na typowe pytania techniczne

Jaką bazę teraz mamy?

PostgreSQL. Lokalnie wersja 16.6, na produkcji PostgreSQL hostowany przez AbacusAI.

Czy możemy przejść na MySQL / SQL Server?

Technicznie tak, ale wymaga to przepisania warstwy danych (ok. 90 miejsc w kodzie i 33 migracje) oraz ponownych testów wszystkich wyliczeń. Nie ma za tym argumentu kosztowego ani funkcjonalnego.

Ile miejsca potrzebujemy?

Na bazę: 32 GiB (najmniejsza opcja w Azure) wystarczy na ponad 10 lat. Na aplikację: brak trwałego miejsca na pliki. Kontener zajmuje ok. 1 GB w rejestrze. Przy VM: dysk 64 GB.

Ile mocy potrzebujemy?

Baza: 2 vCore / 4–8 GB RAM. Aplikacja: 1–2 vCPU / 2–4 GB RAM. Na start nawet mniej. Obie rzeczy da się zwiększyć w kilka minut.

Czy aplikacja przechowuje pliki?

Nie. PDF jest generowany na żądanie i od razu pobierany. Jeśli w przyszłości będzie trzeba je archiwizować, dojdzie Azure Blob Storage (koszt symboliczny).

Czy baza musi być dostępna z internetu?

Nie. Rekomenduję Private Endpoint: baza widoczna tylko z aplikacji w tej samej sieci wirtualnej. Do prac administracyjnych dostęp przez VPN / Bastion.

Jak są robione kopie zapasowe?

Automatycznie przez Azure: codzienne kopie plus logi transakcyjne, przywracanie do dowolnego momentu w okresie retencji (7–35 dni).

Co z aktualizacjami bazy i systemu?

W Opcji A robi je Microsoft w ustalonym oknie serwisowym. W Opcji B (VM) system aplikacji aktualizujemy sami.

Czy aplikacja wytrzyma więcej użytkowników?

Tak. Jest bezstanowa, więc można dodać kolejne instancje. Baza przy tej skali (dziesiątki użytkowników) nie jest wąskim gardłem.

Czy możemy logować się kontem firmowym (SSO)?

Dziś aplikacja ma własne konta. Integracja z Entra ID jest możliwa jako osobny etap (wycena po decyzji IT).